## Hoja1
Cristian
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Septiembre | [12 empty] | Octubre |  |  | Horario | L | M | W | J | V
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 a 8
Construir prototipos de clases | Cristian y Diego | [16 empty] | 8 a 10 | bar: Septiembre 19 to Septiembre 20
Implementar métodos de la clase "personaje" | Cristian | [16 empty] | 10 a 12 | bar: Septiembre 21 to Septiembre 22
Implementar física del juego | Diego | [16 empty] | 12 a 14 | bar: Septiembre 21 to Septiembre 23
Arduino (comunicación puerto serial) | Diego | [16 empty] | 14 a 16 | bar: Septiembre 21 to Septiembre 22
Arduino (Gestión de mando) | Cristian | [16 empty] | 16 a 18 | bar: Septiembre 21 to Septiembre 22
Implementacion de los metodos de la clases | Cristian y Diego | [16 empty] | 18 a 20 | bar: Septiembre 23 to Septiembre 24
Construcion de el desarrollo del juego | [17 empty] | 20 a 22 | bar: Septiembre 25 to Septiembre 29
Cronstrcuccion de menus graficos | bar: Septiembre 29 to Septiembre 30
Probar y depurar | [17 empty] | Diego | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Entregar | [17 empty] | Horario | L | M | W | J | V | bar: Octubre 3
6 a 8
8 a 10
10 a 12
12 a 14
14 a 16
16 a 18
18 a 20
20 a 22