## Hoja1
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Septiembre | [12 empty] | Octubre
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Construir prototipos de clases | Cristian y Diego | bar: Septiembre 18 to Septiembre 19
Implementar método | bar: Septiembre 19
Implementar métodos de la clase "personaje" | Cristian | bar: Septiembre 20 to Septiembre 22
Implementar física de la clase personaje | Diego | bar: Septiembre 20 to Septiembre 22
Probar y depurar | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Entregar | bar: Octubre 3